## Use Cases
Use Case ID | Use Case Name | Description
UC_1 | 信息概览及活动设计 | 用户登录网站，设计报名表，发布主观问答、选择等题目，对题目进行编辑处理。
UC_2 | 活动发布和管理 | 活动发布者可以通过链接发布问卷，之后可以查看、查询。
UC_3 | 活动参与和信息收集 | 活动参与者通过链接填写问卷，后台数据库实时更新。
UC_4 | 数据整理、分析、可视化 | 活动发布者可以查看不同ip的输入信息，并对数据进行简单的分析，可以导出原始数据和分析结果。

## Product Backlog
Feature_ID | Use case | Short Name | Feature Author | User Story | Acceptance Criteria
F_1 | UC_1 | 建立数据库，设计model | 马为之 | 可以保存所需要的数据信息，模型中包含应有的域
F_2 | UC_1 | 前后端数据交互格式及解析 | 马为之 | 前端可以将表单等数据发送到api应用中，在其中实现数据的解析，并发送到后端；接收后端反馈并解析成前端可读的数据
F_3 | UC_1 | 网页基本框架结构、继承关系 | 马为之 | 网页的基本跳转关系和包含关系，用户可以点击网页上的按钮进行正确的逻辑跳转
F_4 | UC_1 | 基础页面（导航、侧边栏、页脚） | 马为之 | 作为一个用户，进入网站后可以看到顶部导航栏、左边栏和页脚，此页面作为所有页面的基础
F_5 | UC_1 | 信息概览页面 | 王晨阳 | 作为一个已登录用户，可以看到自己发布报名的情况，包括未发布和已发布的报名、站内信息、超级管理员公告、报名热度排行等
F_6 | UC_1 | 个人信息修改完善页面设计 | 王晨阳 | 作为一个已登录用户，可以查看自己的身份信息并修改完善
F_7 | UC_1 | 问卷id生成 | 马为之 | 作为一个用户，创建一个新问卷时后端生成问卷的id
F_8 | UC_1 | 单选题在线编辑 | 马为之 | 作为一个用户，可以添加单选题并点击编辑按钮，在弹出的模态框中编辑，完成后网页及时更新显示
F_9 | UC_1 | 创建新问卷向后端发送消息 | 马为之 | 作为一个用户，创建新问卷时向后端发送客户端ip、创建时间、问卷类型等数据，并接受后端产生的问卷id
F_10 | UC_1 | 创建新问卷-后端保存记录 | 马为之 | 后端可以在数据库中保存创建问卷时的相关信息，并新建一个待发布问卷的表
F_11 | UC_1 | 前端获取用户ip和时间 | 马为之 | 作为一个用户，在创建新问卷的时候可以获得其ip和系统时间
F_12 | UC_1 | 提交问卷到数据库 | 马为之 | 作为一个用户，当点击保存问卷的时候，前端发送保存消息到后端，包括问卷id和题目顺序
F_13 | UC_1 | 数据库保存提交问卷 | 马为之 | 数据库可以保存前端发来的问卷信息
F_14 | UC_1 | 网站登录页面设计 | 马为之 | 作为一个用户，在导航栏点击登陆后可以进入登录页面，可以输入账号密码
F_15 | UC_1 | 可排序表格框架设计 | 王晨阳 | 设计可复用的可排序表格，可以方便的用在任何需要排序的表格中
F_16 | UC_1 | 所有报名页面 | 王晨阳 | 作为一个已登录用户，可以查看自己所有报名的列表，列表显示报名的基本信息，可以进行排序、查找，可以对每一个报名操作
F_17 | UC_1 | 发布报名页面框架设计 | 马为之 | 设计发布报名页面和各个题目之间的继承包含关系
F_18 | UC_1 | 发布报名页面简单演示 | 马为之 | 作为一个用户，可以进入发布报名页面，点击题目类型在问卷主体中添加对应的题目html
F_19 | UC_1 | 单元测试知识学习 | 马为之 | 作为一个开发者，测试代码的利用率
F_20 | UC_1 | 用户权限获取和处理 | 马为之 | 开发者可以获得、改变、查询用户的权限
F_21 | UC_1 | 添加新题向后端发送消息 | 马为之 | 每当添加一个新题，前端向后端发送题目的相关信息，包括题目类型等，同时接收后端发回的题目id并保存
F_22 | UC_1 | 在线编辑问卷题目和说明 | 马为之 | 作为一个用户，点击问卷题目和说明区域的编辑按钮后，可以在弹出的模态框中进行编辑，完成之后网页及时更新
F_23 | UC_1 | 提交问卷题目和说明改变到数据库 | 马为之 | 更改问卷题目和说明后，发送表单中的数据和问卷id等信息到数据库
F_24 | UC_1 | 题目页面上删除 | 马为之 | 作为一个用户，可以点击删除按钮在页面上删除一个问题
F_25 | UC_1 | 题目上移下移 | 马为之 | 作为一个用户，可以点击上移下移按钮更改页面上问题的相对位置
F_26 | UC_1 | 题目鼠标悬停效果 | 王晨阳 | 作为一个用户，在鼠标悬停到某个问题上时，问题的边框会变为绿色，同时会弹出下拉菜单，包含删除、编辑等操作按钮
F_27 | UC_1 | 登录界面表单提交到数据库 | 马为之 | 作为一个用户，可以在登录界面输入账号密码，后台进行验证
F_28 | UC_1 | 个人信息修改提交到数据库 | 马为之 | 作为一个已注册用户，可以在个人信息修改页面修改信息，网页实时更新，并把修改内容提交到数据库
F_29 | UC_1 | 游客主界面设计 | 马为之 | 作为一个游客，直接登录网站可以看到游客界面
F_30 | UC_1 | 超级管理员主界面设计 | 马为之 | 作为一个超级管理员，输入账号密码登陆后可以看到超级管理员的主界面，包括管理注册用户和发布公告等功能
F_31 | UC_2 | 发布出的问卷页面设计 | 马为之 | 作为一个活动参与者，可以点击问卷链接看到问卷的内容
F_32 | UC_2 | 问卷保存和发布向后端发送消息 | 马为之 | 作为一个用户，设计问卷之后点击保存按钮向后端发送消息修改问卷状态；发布时同理
F_33 | UC_1 | 多选题页面设计 | 马为之 | 作为一个用户，可以再设计问卷页面点击多选题类型在问卷中添加多选题
F_34 | UC_1 | 多选题在线编辑并提交修改到后端 | 马为之 | 作为一个用户，点击多选题的“编辑”按钮后，可以在线修改，网页实时更新，并提交修改到后端保存
F_35 | UC_1 | 填空题具体实现 | 马为之 | 作为一个用户，可以选择填空题题型，并在线编辑题目，保存之后提交修改到数据库
F_36 | UC_1 | 修改问卷页面跳转和实现 | 马为之 | 作为一个已注册用户，可以再待发布问卷的操作中选择修改，并跳转到对应的修改页面，页面包含已有的题目
F_37 | UC_1 | 数据库响应删除问卷操作 | 马为之 | 作为一个用户，在对每个问卷的操作中点击“删除”后，前端发送包括问卷id的消息，数据库将相应问卷标为已删除
F_38 | UC_1 | 数据库保存对题目的操作 | 马为之 | 作为一个用户，点击对题目的操作后向后端发送消息，后端根据操作的类型进行数据库相应操作
F_39 | UC_1 | 数据库保存对问卷题目和说明的编辑 | 马为之 | 作为一个用户，可以在弹出的模态框中在线编辑问卷题目和说明，点击保存后数据库更新问卷题目和说明
F_40 | UC_2 | 发布报名向后端发送消息，并生成问卷链接 | 马为之 | 作为一个用户，可以在设计完问卷之后点击发布按钮，将提醒是否要发布并生成问卷的链接
F_41 | UC_3 | 提交填写的问卷信息到数据库 | 马为之 | 作为一个活动参加者，可以简单填写问卷，点击提交后前端将填写情况发送到数据库
F_42 | UC_3 | 数据库更新填写的问卷信息 | 马为之 | 作为一个活动参加者，点击提交之后数据库能保存填写的信息并更新
F_44 | UC_4 | 问卷统计页面设计 | 马为之 | 作为一个用户，可以进入问卷的统计页面，查看问卷的填写情况
F_45 | UC_4 | 从后端获取填写者的基本信息显示到列表中 | 马为之 | 前端可以获得某问卷的所有填写者信息并显示到列表中
F_46 | UC_4 | 点击填写者可以查看具体填写的问卷情况 | 王晨阳 | 作为一个用户，点击问卷统计页面中的填写者可以查看该填写者填写的具体问卷
F_47 | UC_1 | 数据库获得某用户所有某种类型的问卷 | 马为之 | 前端可以获取指定用户指定类型的所有问卷信息
F_48 | UC_1 | 数据库根据问卷id获得问卷具体信息 | 马为之 | 前端可以根据问卷id获取问卷详细信息并据此进入修改问卷页面
F_49 | UC_1 | 用户登录的会话控制 | 马为之 | 一个用户的登录状态需要被保存在会话中，关闭页面后仍记住该状态
F_50 | UC_1 | 页面逻辑与跳转的设计 | 马为之 | 通过各种下拉菜单和超链接将所有页面变为从主页面可达，并且逻辑上相近的页面直接可达
F_51 | UC_1 | 用户权限与账号关联 | 马为之 | 不同的用户的账号通过同一个入口登录，并根据其权限显示不同页面
F_52 | UC_1 | 管理员页面的设计 | 马为之 | 作为一个管理员，登录后可以查看所有用户信息和所有问卷信息
F_53 | UC_1 | 管理员公告发布的具体实现 | 马为之 | 一个管理员登录后可以通过自己的页面直接发布公告，所有的注册用户和游客都可以接收到公告
F_54 | UC_1 | 用户信息和数据库的沟通 | 何熙巽 | 修改用户信息和数据库交互
F_55 | UC_3 | 提交时必答题的判断 | 王晨阳 | 作为一个活动参加者，在没有答必答题的情况下点击提交或提示信息
F_56 | UC_3 | 填空题的输入格式判断 | 马为之 | 作为一个活动参加者，前端判断填空题输入格式是否符合要求
F_57 | UC_3 | 主观题填写格式错误时的提示 | 马为之 | 作为一个活动参加者，填空题输入格式错误会给出提示
F_58 | UC_1 | 数据库保存个人信息的修改 | 马为之 | 数据库可以保存用户对用户信息的修改
F_59 | UC_1 | 数据库获取公告 | 马为之 | 前端可以从数据库获取公告的内容
F_60 | UC_1 | 数据库保存对公告的修改 | 马为之 | 数据库可以保存对于公告的修改并更新
F_61 | UC_1 | 数据库获得所有问卷（管理员） | 马为之 | 前端可以从数据库获得所有已发布的问卷
F_62 | UC_1 | 数据库根据问卷id获得发布者信息 | 马为之 | 在管理员页面可以显示左右发布的报名及其发布者
F_43 | UC_1 | 管理员公告在线编辑 | 田文龙 | 作为一个管理员，可以在线编辑管理员公告并在页面上实时更新
F_63 | UC_4 | 点击统计信息选择要查看的问卷 | 马为之 | 作为一个用户，可以点击左边栏的统计信息，选择要查看的问卷
F_64 | UC_4 | 列出所有填写者的ip等信息 | 马为之 | 作为一个用户，选择要查看统计的问卷后显示所有填写者信息，包括ip、时间等
F_65 | UC_4 | 查看问卷所有题目的统计信息 | 马为之 | 作为一个用户，选择要查看数据的问卷后显示所有题目的统计信息，以表格呈现
F_66 | UC_1 | 首页和所有报名页面快捷按钮跳转实现 | 王晨阳 | 作为一个已登录用户，可以在首页和所有报名页面点击操作展开下拉菜单，并通过点击查看相应问卷的各种信息、对问卷进行操作
F_67 | UC_4 | 同页面多张可排序表格功能调整 | 王晨阳 | 解决同一页面显示多张表格时，排序搜索功能互相错位问题
F_68 | UC_4 | 统计页面单选题数据的图形化表示 | 马为之 | 作为一个用户，可以在数据统计页面查看单选题数据的图形化表示
F_69 | UC_1 | 设计问卷页面排序题设计 | 马为之 | 作为一个用户，可以在设计问卷页面点击排序题向问卷中添加排序题
F_70 | UC_1 | 设计页面排序题在线编辑 | 马为之 | 作为一个用户，可以在线编辑排序题，页面实时更新，并向后端发送消息
F_71 | UC_2 | 游客页面问卷设计 | 马为之 | 非注册用户可以再不登录的情况下发布问卷
F_72 | UC_1 | 管理员信息查看功能的实现 | 马为之 | 作为一个管理员，登录后可以查看所有用户和所有问卷的信息
F_73 | UC_1 | 用户请求非法URL时的重定向 | 王晨阳 | 用户如果直接通过url访问不符合权限的界面会自动跳转到登录界面
F_74 | UC_1 | 数据库保存对于题目的编辑 | 马为之 | 数据库可以保存对于题目内容的编辑并保存

## Sprint 1
Feature_ID | Short Name | Author | Estimated Effot | Real Effort | Accepted Time
F_14 | 网站登录页面设计 | 何熙巽 | 3 | 1
F_20 | 用户权限获取和处理 | 何熙巽 | 1 | 1
F_27 | 登录界面表单提交到数据库 | 何熙巽 | 1 | 0.5
F_28 | 个人信息修改提交到数据库 | 何熙巽 | 1 | 0.5
F_29 | 游客主界面设计 | 何熙巽 | 1 | 1
F_6 | 个人信息修改完善页面设计 | 何熙巽 | 2 | 1
F_19 | 单元测试知识学习 | 田文龙 | 1.5 | 1
F_2 | 前后端数据交互格式及解析 | 田文龙 | 3
F_30 | 超级管理员主界面设计 | 田文龙 | 2
F_31 | 发布出的问卷页面设计 | 田文龙 | 3 | 1
F_7 | 问卷id生成 | 田文龙 | 0.5 | 0.5
F_11 | 前端获取用户ip和时间 | 王晨阳 | 0.5 | 0.5
F_12 | 提交问卷到数据库 | 王晨阳 | 1 | 1
F_15 | 可排序表格框架设计 | 王晨阳 | 1 | 1
F_16 | 所有报名页面 | 王晨阳 | 0.5 | 0.5
F_17 | 所有报名页面框架设计 | 王晨阳 | 1 | 1
F_18 | 所有报名页面简单演示 | 王晨阳 | 0.5 | 0.5
F_21 | 添加新题向后端发送消息 | 王晨阳 | 0.5 | 0.5
F_22 | 在线编辑问卷题目和说明 | 王晨阳 | 1 | 0.5
F_23 | 提交问卷题目和说明改变到数据库 | 王晨阳 | 0.5 | 0.5
F_24 | 题目页面上删除 | 王晨阳 | 0.5 | 0.5
F_25 | 题目上移下移 | 王晨阳 | 0.5 | 0.5
F_26 | 题目鼠标悬停效果 | 王晨阳 | 0.5 | 0.5
F_3 | 网页基本框架结构、继承关系 | 王晨阳 | 1 | 1
F_32 | 问卷保存和发布向后端发送消息 | 王晨阳 | 1 | 0.5
F_33 | 多选题页面设计 | 王晨阳 | 0.5 | 0.5
F_34 | 多选题在线编辑并提交修改到后端 | 王晨阳 | 0.5 | 0.5
F_35 | 填空题具体实现 | 王晨阳 | 1 | 0.5
F_36 | 修改问卷页面跳转和实现 | 王晨阳 | 2 | 1
F_4 | 基础页面（导航、侧边栏、页脚） | 王晨阳 | 0.5 | 0.5
F_40 | 发布报名向后端发送消息，并生成问卷链接 | 王晨阳 | 0.5 | 0.5
F_5 | 信息概览页面 | 王晨阳 | 1 | 1
F_8 | 单选题在线编辑 | 王晨阳 | 3 | 1.5
F_9 | 创建新问卷向后端发送消息 | 王晨阳 | 0.5 | 1
F_1 | 建立数据库，设计model | 徐子南 | 3 | 2
F_10 | 创建新问卷-后端保存记录 | 徐子南 | 1 | 1
F_13 | 数据库保存提交问卷 | 徐子南 | 1 | 0.5
F_37 | 数据库响应删除问卷操作 | 徐子南 | 0.5 | 0.5
F_38 | 数据库保存对题目的操作 | 徐子南 | 1 | 0.5
F_39 | 数据库保存对问卷题目和说明的编辑 | 徐子南 | 1 | 0.5
F_49 | 用户登录的会话控制 | 何熙巽 | 1 | 0.5
F_50 | 页面逻辑与跳转的设计 | 何熙巽 | 0.5 | 1
F_51 | 用户权限与账号关联 | 何熙巽 | 0.5 | 0.5
F_43 | 管理员公告在线编辑 | 田文龙 | 0.5 | 0.5

## Sprint 2
Feature_ID | Short Name | Author | Estimated Effot | Real Effort | Accepted Time
F_41 | 提交填写的问卷信息到数据库 | 田文龙 | 1 | 1.5
F_42 | 数据库更新填写的问卷信息 | 徐子南 | 0.5
F_44 | 问卷统计页面设计 | 王晨阳 | 1 | 0.5
F_45 | 从后端获取填写者的基本信息显示到列表中 | 徐子南 | 1
F_46 | 点击填写者可以查看具体填写的问卷情况 | 王晨阳 | 1 | 1
F_47 | 数据库获得某用户所有某种类型的问卷 | 徐子南 | 1 | 1
F_48 | 数据库根据问卷id获得问卷具体信息 | 徐子南 | 2 | 1
F_52 | 管理员页面的设计 | 何熙巽 | 2 | 2.5
F_53 | 管理员公告发布的具体实现 | 何熙巽 | 1 | 0.5
F_54 | 用户信息和数据库的沟通 | 何熙巽 | 1
F_55 | 提交时必答题的判断 | 田文龙 | 1
F_56 | 填空题的输入格式判断 | 田文龙 | 1
F_57 | 主观题填写格式错误时的提示 | 田文龙 | 1
F_58 | 数据库保存个人信息的修改 | 徐子南 | 0.5
F_59 | 数据库获取公告 | 徐子南 | 0.5
F_60 | 数据库保存对公告的修改 | 徐子南 | 0.5
F_61 | 数据库获得所有问卷（管理员） | 徐子南 | 1
F_62 | 数据库根据问卷id获得发布者信息 | 徐子南 | 1
F_63 | 点击统计信息选择要查看的问卷 | 王晨阳 | 0.5 | 0.5
F_64 | 列出所有填写者的ip等信息 | 王晨阳 | 0.5 | 0.5
F_65 | 查看问卷所有题目的统计信息 | 王晨阳 | 1 | 1
F_66 | 首页和所有报名页面快捷按钮跳转实现 | 王晨阳 | 1 | 1
F_67 | 同页面多张可排序表格功能调整 | 王晨阳 | 1 | 1
F_68 | 统计页面单选题数据的图形化表示 | 王晨阳 | 2
F_69 | 设计问卷页面排序题设计 | 王晨阳 | 1
F_70 | 设计页面排序题在线编辑 | 王晨阳 | 1
F_71 | 用户请求非法url时的重定向 | 何熙巽 | 1 | 1
F_72 | 管理员界面查看信息的表格移植 | 何熙巽 | 1 | 2
F_73 | 游客界面问卷填写功能的移植 | 何熙巽 | 1 | 0.5
F_74 | 数据库保存对于题目的编辑 | 徐子南 | 1 | 1

## Sprint 3
Feature_ID | Short Name | Author | Estimated Effot | Real Effort | Accepted Time

## Sprint 4
Feature_ID | Short Name | Author | Estimated Effot | Real Effort | Accepted Time