## Use Cases
Use Case ID | Use Case Name | Description
UC_1 | 活动发布设计 | 用户登录网站，设计报名表，发布主观问答、选择等题目，对题目进行编辑处理，以链接形式发布问卷
UC_2 | 信息收集和管理 | 活动发布者可以通过链接发布问卷，之后可以查看、查询、筛选，并导出数据。活动参与者通过链接填写问卷，后台数据库实时更新
UC_3 | 数据整理、分析、可视化 | 活动发布者可以查看不同ip的输入信息，并对数据进行简单的分析，可以导出原始数据和分析结果

## Product Backlog
Feature_ID | Use case | Short Name | Feature Author | User Story | Acceptance Criteria
F_1 | UC_1 | 网站登录 | 马为之 | 作为一个用户，可以输入账号密码，点击登录进行验证，正确则跳转到注册用户信息概览页面
F_2 | UC_1 | 信息概览页面 | 马为之 | 作为一个已登录用户，可以看到自己发布报名的情况，包括未发布和已发布的报名、站内信息、超级管理员公告、报名热度排行等
F_3 | UC_1 | 所有报名页面 | 王晨阳 | 作为一个已登录用户，可以查看自己所有报名的列表，列表显示报名的基本信息，可以进行排序、查找，可以对每一个报名操作
F_4 | UC_1 | 设计问卷页面 | 马为之 | 作为一个用户，首先输入问卷名称和说明，然后进入设计问卷页面，可以选择题型，最后保存提交到数据库
F_5 | UC_1 | 每一个题目内容 | 马为之 | 作为一个用户，可以在相应题目的编辑区域进行编辑
F_6 | UC_1 | 生成填写问卷链接 | 马为之 | 作为一个活动参加者，可以通过这个链接填写报名，并提交到数据库保存
F_7 | UC_1 | 生成问卷后台链接 | 马为之 | 作为一个用户，可以通过该链接访问问卷详情页面，并查看相关数据
F_8 | UC_1 | 完善身份信息 | 马为之 | 作为一个已登录用户，可以查看自己的身份信息并修改完善
F_9 | UC_1 | 单元测试 | 马为之 | 作为一个发布者，测试代码的利用率

## Sprint 1
Feature_ID | Short Name | Author | Estimated Effot | Real Effort | Accepted Time
F_1 | 建立数据库，设计model | 徐子南 | 3
F_1 | 前后端数据交互格式及解析 | 田文龙 | 3
F_2 | 网页基本框架结构、继承关系 | 王晨阳 | 1 | 1
F_2 | 基础页面（导航、侧边栏、页脚） | 王晨阳 | 0.5 | 0.5
F_2 | 信息概览页面 | 王晨阳 | 1 | 1
F_8 | 个人信息修改完善 | 何熙巽 | 2
F_4 | 问卷id生成 | 田文龙 | 0.5
F_5 | 单选题在线编辑 | 王晨阳 | 3
F_4 | 创建新问卷-模态框（标题和说明） | 王晨阳 | 0.5
F_4 | 创建新问卷-后端保存记录 | 徐子南 | 1
F_4 | 前端获取用户ip和时间 | 王晨阳 | 0.5
F_4 | 提交问卷到数据库 | 王晨阳 | 1
F_4 | 数据库保存提交问卷 | 徐子南 | 1
F_1 | 网站登录 | 何熙巽 | 3 | 1
F_3 | 可排序表格框架设计 | 王晨阳 | 1 | 1
F_3 | 所有报名页面 | 王晨阳 | 0.5 | 0.5
F_4 | 发布报名页面框架设计 | 王晨阳 | 1 | 1
F_4 | 发布报名页面简单演示 | 王晨阳 | 0.5 | 0.5
F_9 | 单元测试 | 田文龙 | 1.5
F_10 | 用户权限处理 | 何熙巽 | 1

## Sprint 2
Feature_ID | Short Name | Author | Estimated Effot | Real Effort | Accepted Time

## Sprint 3
Feature_ID | Short Name | Author | Estimated Effot | Real Effort | Accepted Time

## Sprint 4
Feature_ID | Short Name | Author | Estimated Effot | Real Effort | Accepted Time